Panduan Pelaksanaan CVA Anak

Scope of Work: Pembuatan Panduan Pelaksanaan CVA Anak

- Tujuan Pekerjaan:

Menyusun panduan pelaksanaan CVA Anak yang:

- Ramah anak dan inklusif

- Mudah dipahami oleh fasilitator dan anak

- Selaras dengan prinsip perlindungan anak (safeguarding)

- Mendukung partisipasi bermakna anak dalam advokasi layanan publik

| Stage | Activities | Stages Activities Deliverables and Means of Verification (MoV) | Timeline | Payment Term |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stage 1 Outline Panduan Pelaksanaan CVA Anak | - Menyusun Gambaran RIngkas dan Outline Bab per Bab Panduan Pelaksanaan CVA Anak - Diskusi Outline Panduan Pelaksanaan CVA Anak - Menyepakati dengan reviewer Bab per Bab Outline Panduan Pelaksanaan CVA Anak | Final Outline Panduan Pelaksanaan CVA Anak Bab per Bab | 3 hari kerja | 30% payment |
| Stage 2 Pembuatan draft Panduan Pelaksanaan CVA Anak | - FGD daring dengan DPA/FA untuk rancangan awal - Penyusunan Rancangan Panduan Pelaksanaan CVA Anak berdasarkan outline yang disepakati - Diskusi dengan reviewer untuk draft Panduan Pelaksanaan CVA Anak - Rancangan Kasar Panduan Pelaksanaan CVA Anak tersedia | Draft Panduan Pelaksanaan CVA Anak tersedia | 15 hari kerja | 50% payment |
| Stage 3 Konsultasi & Uji Coba (Field Testing) Draft Panduaan Pelaksanaan CVA Anak | - Konsultasi Rancangan Kasar Panduan Pelaksanaan CVA Anak dengan Anak secara daring. - Testing Panduan Pelaksanaan CVA Anak secara luring di Kubu Raya. | - Konsultasi Panduan dengan Anak terlaksana - Testing Panduan Pelaksanaan CVA Anak | Mei – Juni 2026 | Dikoordinasikan oleh WVI, difasilitasi oleh konsultan. |
| Stage 4 Finalisasi Panduan Pelaksanaan CVA Anak. | Finalisasi Panduan Pelaksanaan CVA Anak | Panduan Pelaksanaan CVA Anak tersedia | 5 hari kerja | 20% (pelunasan) final payment |

Persyaratan Kompetensi dan Keahlian Konsultan (Konsultan Individu)

Mengerti dan ahli dalam partisipasi anak dan CVA /Social Accountability, mematuhi kesepakatan perlindungan Safeguarding

Penulis Panduan & pembelajaran, biasa bekerja sama dengan WVI.